Guía 2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| Proyecto | DuocMind — agenda estudiantil con enfoque en salud mental para estudiantes de Duoc UC |
| --- | --- |
| Integrantes | Hans Mancilla · Gustavo Roldán · Nicolás Hernández |
| Carrera / Sede | Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede Puerto Montt |
| Asignatura | Capstone (APT122) — Fase 2: Desarrollo del proyecto |
| Fecha de corte | 18 de octubre de 2026 |

# 1. RESUMEN AVANCE PROYECTO APT

## Resumen de avance proyecto APT

Entre el 17 de agosto y el 18 de octubre de 2026 el equipo definió el proyecto (Fase 1) y construyó la primera versión funcional de DuocMind: una aplicación Android para organizar la vida académica y reflexionar sobre el estado emocional, más un panel web para el equipo de Bienestar y Salud. El trabajo se organizó en doce incrementos documentados en specs/, cada uno con spec, plan, tareas y registro de verificación. Los pull requests #1 a #23 integraron el trabajo en la rama dev.

Qué se hizo, por objetivo específico:

- OE2 — Definir funcionalidades. Se formalizaron como especificaciones aprobadas y una constitución de desarrollo (versión 2.0.0, 20-09-2026) que fija los principios del producto: bienestar no clínico, privacidad por defecto, desarrollo guiado por especificaciones, funcionamiento offline, calidad y entregas reproducibles.

- OE5 — Implementar módulos (cumplido en gran parte). Quedaron operativos: autenticación con Supabase Auth; check-in emocional diario con historial; test de estrés percibido (PSS-10) con recordatorio cada 30 días; recursos de crisis disponibles sin conexión; dashboard con gráfico semanal de ánimo en tiempo real; agenda con asignaturas reales según la carrera del estudiante; eventos institucionales con inscripción externa y agenda personal; tutorial de bienvenida interactivo; y eliminación de cuenta.

- Backend y datos. Modelo relacional de 24 tablas con Row Level Security en todas ellas, 20 migraciones versionadas y dos Edge Functions (admin-api y delete-account). Los check-ins pendientes se guardan sin conexión en una base SQLite cifrada con SQLCipher y se sincronizan al volver la red.

- Panel de administración (alcance agregado). Aplicación web React + Vite con alumnos, editor de cuestionarios versionados, eventos (con tipos administrables), consejos y recuperación de contraseña, protegida por autorización de funcionarios en el backend.

- Calidad y entrega. 208 pruebas unitarias de la app (todas aprobadas el 18-10-2026), suites de backend contra Supabase local (RLS, seguridad, concurrencia, transacciones), pruebas E2E con Playwright del panel y dos workflows de GitHub Actions. Cada merge a dev genera un APK release firmado como artefacto descargable.

- OE6 — Alertas tempranas (reformulado). No se implementó una alerta automática. Por el principio de bienestar no clínico de la constitución, las alertas y consejos ante rachas deben ser privados y prudentes, y la app no contacta a terceros ni emite diagnósticos. Hoy existen recordatorios del test de estrés, recursos de crisis y una derivación que solo ocurre con acción informada del estudiante. El panel ya permite publicar consejos según el ánimo o el resultado de un test; su consumo desde Android queda para una spec futura.

- OE1, OE3, OE4 y OE7 (diseño y validación). Se aplicó una encuesta con 14 respuestas, que recogió el año que cursa el estudiante, su dispositivo, si usa herramientas de gestión de tareas, preguntas relacionadas con el estrés y si conoce áreas de la universidad como Bienestar Estudiantil. Los wireframes, el flujo de navegación y el prototipo se elaboraron en Stitch. El prototipo se validó entre los tres integrantes del equipo, lo que permitió ajustar el diseño y plantear nuevas preguntas para las encuestas que incorporará la app. La entrevista con Bienestar Estudiantil no pudo coordinarse y la validación con estudiantes ajenos al equipo sigue pendiente.

## Ajustes a objetivos y metodología

| Apartado | Ajuste |
| --- | --- |
| Objetivos | OE6 reformulado: de «implementar un mecanismo de alertas tempranas» a «ofrecer recordatorios, recursos de crisis y derivación voluntaria». Motivo: la constitución prohíbe diagnosticar o contactar terceros de forma automática. Objetivo agregado: administrar contenidos desde un panel web para Bienestar y Salud (spec 005, 009 y 012). Objetivo agregado: automatizar la distribución de la app mediante CI y APK release (spec 006 y 007). |
| Metodología | Se mantuvo el trabajo incremental, pero Scrum con tablero Trello/Jira se reemplazó por Spec-Driven Development: cada incremento sigue spec.md → plan.md → tasks.md → implementación, con tareas que solo se marcan completas con su prueba aprobada. El control de cambios se hace con ramas feature/* y pull requests hacia dev, con CI obligatoria. El diseño dejó de pasar por un prototipo separado en Stitch y se iteró sobre la propia app (reediseños del 23-09 al 07-10). |

## Evidencias de avance

Se presentan las siguientes evidencias, todas versionadas en el repositorio del proyecto:

| Evidencia | Descripción | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Constitución y 12 specs (DuocMind/docs, DuocMind/specs) | Requisitos, criterios de aceptación, planes, tareas y verificaciones por incremento. | Análisis y gestión de requisitos; planificación y control del proyecto. |
| Modelo de datos y migraciones (supabase/migrations, revision-modelo-datos-2026-09-27.md) | 24 tablas, 20 migraciones y una revisión que corrigió 12 defectos del modelo propuesto, con RLS en todas las tablas. | Diseño e implementación del modelo de datos con privacidad por diseño. |
| Aplicación Android (DuocMind/) | Código por funcionalidad en capas (domain, application, infrastructure, screens) y APK release de cada merge a dev. | Desarrollo de la solución de software e integración de módulos. |
| Panel de administración (admin-web/) | Aplicación web con autorización de funcionarios y API admin-api. | Alcance ampliado que cierra el ciclo Bienestar → estudiante. |
| Pruebas y CI (tests/, tools/tests/, e2e/, .github/workflows) | 208 pruebas unitarias de la app, suites de backend, E2E y workflows de GitHub Actions. | Pruebas de validación con buenas prácticas de la industria. |
| Historial Git (114 commits, 23 PR) | Trazabilidad de autoría y revisión por pull request. | Trabajo colaborativo y control de versiones. |

Resguardo de la calidad. (1) La constitución exige que cada criterio de aceptación tenga una prueba automatizada o comprobación reproducible, y que una tarea no se marque completa si su verificación falla. (2) TypeScript opera en modo estricto y los datos externos se validan en los límites del sistema. (3) El aislamiento entre estudiantes se prueba con cuentas sintéticas contra Supabase local. (4) Se usan solo datos sintéticos y solo claves publicables en el cliente, sin secretos en el repositorio. (5) CI instala desde el lockfile y no modifica el Supabase remoto. (6) Cada spec incluye validación en Android antes de cerrarse; hoy esa validación es el principal pendiente (ver sección 3).

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo Proyecto APT — estado al 18 de octubre de 2026

Estados utilizados: En curso / Con retraso / No iniciado / Completado / Ajustada.

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos | Diseño de instrumentos de recolección (encuesta y pauta de entrevista) | Google Forms | 3 días | Hans Mancilla | Validar preguntas con el docente guía antes de aplicar. | Completado | Se diseñó tanto el formulario como las preguntas a realizar con aprobación de docente |
| Análisis de requerimientos | Aplicación de encuestas y entrevista con Bienestar Estudiantil | Google Forms, videollamada | 5 días + 1 semana | Hans Mancilla | Depende de la disponibilidad de la unidad. | Con retraso | Encuesta aplicada con 14 respuestas. No se pudo coordinar la entrevista con Bienestar Estudiantil por temas internos de la unidad. |
| Análisis de requerimientos | Análisis y documentación de requerimientos | Documento de requerimientos | 3 días | Hans Mancilla, Gustavo Roldán | Se documentó en specs con requisitos RF y criterios CA. | Completado | Documento reemplazado por constitución y 12 specs aprobadas. |
| Análisis de requerimientos | Elaboración de backlog inicial | Trello/Jira | 2 días | Gustavo Roldán | El backlog vive en los archivos tasks.md de cada incremento. | Ajustada | Trello/Jira reemplazado por specs y tareas trazables. |
| Gestión de requisitos | Wireframes, flujo de navegación y prototipo de alta fidelidad | Figma, Miro, Stitch | 3 + 2 + 5 días | Gustavo Roldán | Wireframes, flujo de navegación y prototipo elaborados en Stitch; luego el diseño siguió evolucionando sobre la app. | Ajustada | Todo se elaboró en Stitch, en lugar de Figma o Miro; después hubo reediseños sobre la app entre el 23-09 y el 07-10. |
| Gestión de requisitos | Validación del prototipo con usuarios y ajustes de diseño | Prototipo, formulario de feedback | 3 + 2 días | Gustavo Roldán, Hans Mancilla | Puede requerir segunda ronda. | Completado | Se validó entre los tres integrantes del equipo en una reunión; se ajustó el diseño y se plantearon nuevas preguntas para las encuestas de la app. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Configuración de entorno y repositorio | GitHub, Docker | 2 días | Nicolás Hernández | Ramas main/dev, PR obligatorios, Docker y CI. | Completado | Se agregó Docker Compose (specs 001 y 006) y GitHub Actions. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Diseño del modelo de datos | Supabase, PostgreSQL | 3 días | Nicolás Hernández | La revisión del 27-09 corrigió 12 defectos antes de migrar. | Completado | Modelo ampliado a 24 tablas con RLS y 20 migraciones. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Backend / API | Supabase, Edge Functions (Deno) | 1,5 semanas | Nicolás Hernández | RLS probada con cuentas sintéticas. | Completado | Se sumó la API administrativa admin-api y delete-account. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Frontend módulo agenda | React Native, Expo | 1 semana | Gustavo Roldán, Hans Mancilla | Agenda con asignaturas reales (spec 011) y eventos (spec 009). | Completado | Validación en Android pendiente. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Frontend módulo salud mental | React Native, Expo | 1 semana | Gustavo Roldán, Hans Mancilla | Check-in con historial, PSS-10, recursos de crisis y gráfico semanal. | Completado | La biblioteca de recursos se limitó a recursos de crisis y orientación incluidos en la app. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Alertas tempranas | Backend, base de datos | 3 días | Nicolás Hernández | Contradice el principio I de la constitución si es automática. | Ajustada | Reemplazada por recordatorio PSS-10 cada 30 días, recursos de crisis y derivación voluntaria. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Integración de módulos | GitHub, entorno de desarrollo | 3 días | Nicolás Hernández, Hans Mancilla | 23 PR integrados en dev. | Completado | — |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Panel de administración web | React, Vite, Playwright | No planificada | Nicolás Hernández | Specs 005, 009 y 012. | Completado | Actividad agregada: Bienestar y Salud necesita administrar contenidos. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | APK release automático y tutorial de bienvenida | GitHub Actions, Gradle | No planificada | Nicolás Hernández, Gustavo Roldán | Specs 007 y 010. | Completado | Actividades agregadas para facilitar pruebas e incorporación del estudiante. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Pruebas funcionales y de usabilidad (QA) | node:test, Playwright, Supabase local | 1 semana (continua) | Todo el equipo | 208 pruebas de app aprobadas; falta la prueba Android. | En curso | Entorno sin adb/Android SDK: se usarán los APK de CI en dispositivo. |
| Desarrollo de software y aplicaciones móviles | Corrección de errores y ajustes finales | GitHub | 3-4 días | Nicolás Hernández | Se corrige con prueba de regresión. | En curso | — |
| Gestión de proyectos informáticos | Validación con usuarios reales | APK funcional | 3 días | Todo el equipo | Depende de cerrar la prueba en Android. | No iniciado | Se agenda tras la entrega del APK de pruebas. |
| Gestión de proyectos informáticos | Redacción de informe final | Word | 1 semana | Todo el equipo | Borrador generado a partir de specs y docs. | En curso | — |
| Gestión de proyectos informáticos | Manual de usuario | Word/PDF | 2 días | Hans Mancilla | El tutorial interactivo cubre parte del contenido. | En curso | Documento aún no redactado. |

# 3. AJUSTES A PARTIR DEL MONITOREO

## Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo

Facilitadores.

- Spec-Driven Development: cada incremento tiene alcance, criterios y tareas explícitas, lo que redujo retrabajo y permitió dividir el trabajo entre tres personas sin pisarse.

- Herramientas gratuitas (Expo, Supabase, GitHub Actions, Docker) y entorno reproducible: Node 24 y npm 11 fijados, instalación desde lockfile, Supabase local con migraciones y cuentas sintéticas.

- Revisión por pull request y CI obligatoria en main, que detecta regresiones antes de integrar.

Dificultades y acciones.

| Dificultad | Qué pasó | Acción tomada o prevista |
| --- | --- | --- |
| Validación en Android | El equipo de desarrollo no tiene adb ni Android SDK; hay tareas de verificación nativa abiertas en las specs 001, 002, 004, 006, 007, 008, 009, 010 y 011. | CI genera un APK firmado en cada merge a dev; se probará en un dispositivo real y se registrará cada recorrido en verification.md. |
| Orden spec → plan → código | La spec 001 se regularizó después del commit inicial, por lo que quedó registrada como excepción histórica. | Desde la spec 002 se respeta el orden y la constitución exige registrar cualquier excepción. |
| Modelo de datos propuesto con defectos | La revisión del 27-09 halló claves compuestas inestables, alertas ligadas a resultados de otra persona y un envío automático a Bienestar sin consentimiento. | Se corrigió antes de migrar: clave estable, vínculo con auth.users, RLS en 24 de 24 tablas y derivación solo con consentimiento. |
| Datos sensibles de salud mental | La Ley N°21.719 y el carácter sensible del dato exigen criterio. | Solo datos sintéticos, cifrado SQLCipher local, logs sin datos emocionales y eliminación de cuenta. |
| Sandbox y tiempo del semestre | Algunas pruebas necesitan permisos de procesos y puertos alternativos con Docker. | Se ejecutaron con permisos explícitos sin modificar ni deshabilitar pruebas. |

## Actividades ajustadas o eliminadas

- Backlog en Trello/Jira → specs y tasks.md. Ajustada: da trazabilidad requisito → criterio → tarea → prueba, que el tablero no ofrecía.

- Prototipo en Stitch → iteración sobre la app. Ajustada: se elaboró el prototipo en Stitch y, con Expo, el diseño pasó a evolucionar sobre la app real.

- Alertas tempranas → recordatorio, recursos de crisis y derivación voluntaria. Ajustada: la constitución prohíbe diagnosticar y contactar a terceros automáticamente; una alerta mal calibrada podría generar culpa, alarma o estigma.

- Compatibilidad de la consulta PSS-10 con la app Android existente (T023 de la spec 005). Omitida por decisión del equipo el 04-10-2026, porque el panel todavía no se conecta a Android.

- Actividades agregadas: panel de administración, tipos de evento, APK release automático y tutorial de bienvenida.

## Actividades que no has iniciado o están retrasadas

| Actividad | Motivo | Estrategia para no afectar el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Validación con estudiantes reales | Requiere una versión estable instalada en Android y contar con los APK de CI en dispositivos de prueba. | Cerrar primero la prueba Android del equipo (tarea T008/T015 de cada spec) y luego convocar a compañeros de curso con consentimiento informado y datos anonimizados. |
| Pruebas en Android (varias specs) | No hay adb ni emulador configurado en el entorno de desarrollo. | Instalar el APK del último merge a dev en un dispositivo físico y registrar el resultado de cada recorrido. |
| Aplicación de migraciones al Supabase remoto (T007 de la spec 008) | Requiere autorización explícita y Supabase CLI enlazado. | Aplicarla con autorización del equipo y verificar con SQL, según el plan de reversión de la spec. |
| Manual de usuario | Prioridad menor frente al desarrollo; el tutorial interactivo cubre el uso básico. | Redactarlo con capturas del APK una vez cerrada la validación Android. |
| Entrevista con Bienestar Estudiantil | No se realizó por falta de disponibilidad del entrevistado en Bienestar Estudiantil. | Seguir con estructura actual |